## Matriks Bukti Dukung
MATRIKS TEMUAN AUDIT TIK, TINGKAT SEVERITY & MONITORING TINDAK LANJUT
Pencatatan Rekomendasi Auditor Eksternal / BSSN dan Progress Remediasi
No | Kode Temuan | Aset TIK Terdampak | Deskripsi Kerentanan (CVE) | Tingkat Severity | Rekomendasi Remediasi | Status Tindak Lanjut | Verifikasi Auditor
1 | TMN-TIK-01 | Server Web Portal Daerah | Outdated OpenSSL library vulnerable to RCE | Critical | Upgrade package OpenSSL & reboot daemon | 100% Selesai (Remediated) | Verified Closed
2 | TMN-TIK-02 | API Endpoint Pajak Daerah | Lack of rate-limiting causing DoS risk | High | Implementasi WAF rate-limiting rule (100 req/min) | 100% Selesai (Remediated) | Verified Closed
3 | TMN-TIK-03 | Aplikasi Surat Masuk ASN | Missing HTTP Security Headers (HSTS, CSP) | Medium | Konfigurasi header nginx reverse proxy | 100% Selesai (Remediated) | Verified Closed
4 | TMN-TIK-04 | Ruang Server Diskominfo | Kabel UTP patch panel belum berlabel rapi | Low | Pemasangan label dan cable management duct | 100% Selesai (Remediated) | Verified Closed